Приложение № 4 к приказу Минобрнауки РД

 и ФГБОУ ВО «ДГПУ»

 от «14» марта 2023 г. № 05-02-2-315/23

План мероприятий («дорожная карта»)

по реализации проекта по созданию, функционированию и развитию психолого-педагогических классов/групп в общеобразовательных организациях Республики Дагестан на период до 2025 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срокреализации | Ответственныйисполнитель | Информация об исполнении (качественные и количественные показатели) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1. Организационное, нормативное и методическое сопровождение деятельности образовательных организаций** |
| 1.1 | Установочное мероприятие «Психолого­педагогические классы: новый вектор развития» | ЕжегодноАвгуст | Минобрнауки РДДИРО ПООДГПУ (по согласованию) | Проведено установочное мероприятие, участие в мероприятии 100% муниципальных образований Республики Дагестан |
| 1.2 | Утверждение/корректировка муниципальной дорожной карты по организации деятельности психолого-педагогических классов/групп на период до 2025 года (далее - дорожная карта) | Январь 2023 (утверждение)ЕжегодноСентябрь (корректировка) | Муниципальные органы,осуществляющиеуправление в сфереобразованияОбщеобразовательныеорганизации | Актуальный на текущий учебный год приказ об утверждении дорожной карты, размещенный на официальном сайте муниципального образования - 100% муниципальных образований Республики Дагестан |
| 1.3 | Закрепление в каждой общеобразовательной организации, участвующей в проекте, специалиста, ответственного за организацию и сопровождение деятельности психолого-педагогических классов/групп | I квартал 2023 года(далее - по мере необходимости) | Муниципальные органы,осуществляющиеуправление в сфереобразованияОбщеобразовательныеорганизации | Издан приказ муниципального органа, осуществляющего управление в сфере образования о закреплении специалиста, ответственного за организацию и сопровождение деятельности психолого-педагогических классов/групп |
| 1.4 | Создание условий для открытия и функционирования психолого-педагогических классов/групп в общеобразовательных организациях Республики Дагестан: наличие обученных педагогических работников, программ, утвержденных локальных нормативных актов, учебников | 2022-2023 учебный год 2023-2024 учебный год | Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования | В 148 общеобразовательных организациях Республики Дагестан, участвующих в проекте, созданы условия для открытия и функционирования психолого-педагогических классов/групп |
| 1.5 | Открытие психолого-педагогических классов/групп в общеобразовательных организациях Республики Дагестан | 2022-2023 учебный год (далее - по мере необходимости) | Муниципальные органы,осуществляющиеуправление в сфереобразованияОбщеобразовательныеОрганизацииПООДГПУ (по согласованию) | 2022-2023 учебный год: в 148 общеобразовательных организациях Республики Дагестан открыты психолого-педагогические классы/группы |
| 1.6 | Разработка локальных нормативных актов общеобразовательных организаций, участвующих в проекте.Включение элективных курсов психолого­педагогической направленности в учебные планы/планы внеурочнойдеятельности/рабочей программы воспитания в части предпрофильной подготовки и профильного обучения |  Март 2023 (далее - по мере необходимости) | Общеобразовательные организации | Издание приказа о внесении изменений в основную образовательную программу (в 148 общеобразовательных организациях Республики Дагестан, участвующих в проекте) |
| 1.7 | Формирование образовательного кластера организаций - партнеров/организаций- участников по реализации проекта | Март 2023, далееежегодно до 25 сентября | Муниципальные органы,осуществляющиеуправление в сфереобразованияОбщеобразовательныеОрганизации ПООДГПУ (по согласованию) | 100% общеобразовательных организаций Республики Дагестан, участвующих в проекте, заключили договора о сотрудничестве |
| 1.8 | Координация действий образовательных организаций - участников проекта: муниципальное совещание для школьных координаторов по сопровождению деятельности психолого-педагогических классов/групп | Ежегодно - июнь, декабрь | Муниципальные органы,осуществляющиеуправление в сфереобразованияОбщеобразовательныеорганизации | 100% школьных координаторов общеобразовательных организаций Республики Дагестан, участвующих в проекте, приняли участие в совещании по сопровождению деятельности психолого-педагогических классов/групп |
| 1.9 | Планирование развития профессиональных компетенций руководящих и педагогических работников по вопросам организации деятельности психолого-педагогического класса/группы (разработка/коррекция плана повышения квалификации руководящих и педагогических работников, реализующих программы в психолого-педагогических классах/группах) | Ежегодно до 30 июня | Общеобразовательные организации | 100% педагогических работников общеобразовательных организаций Республики Дагестан, участвующих в проекте, реализующие программы в психолого-педагогических классах/группах, повысили квалификацию |
| 1.10 | Конкурс образовательных программ для педагогов, участвующих в работе психолого- ­педагогических классов/групп «Развитие содержания образования в психолого­-педагогическом классе/группе» | До 01 сентября 2023 года | ДИРО Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образованияПООДГПУ (по согласованию) | Для участия в конкурсе образовательных программ для педагогов представлено не менее 1 программы от каждого муниципального образования Республики Дагестан, участвующих в проекте |
| 1.11 | Публикация методического сборника по итогам реализации образовательных программ для педагогов, участвующих в работе психолого-педагогических классов/групп «Развитие содержания образования в психолого-педагогическом классе/группе» | До 20 сентября 2023 года | ДИРО ПООДГПУ (по согласованию) | На официальном сайте ДИРО размещен методический сборник по итогам реализации образовательных программ для педагогов, участвующих в работе психолого-педагогических классов/групп |
| 1.12 | Оказание методической и консультативной помощи специалистам муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, ответственным за организацию деятельности психолого-педагогических классов/групп | Постоянно (в течение 2022 - 2025 годов) | ДИРОДГПУ (по согласованию) | Оказана методическая и консультативная помощь ответственным за организацию деятельности психолого-педагогических классов/групп по заявкам муниципальных образований Республики Дагестан общеобразовательных организаций, участвующих в проекте |
| 1.13 | Организация работы по повышению квалификации педагогов, ответственных за реализацию образовательных программ в психолого-педагогическом классе/группе | Ежегодно | ДИРО, ПООМуниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования,ДГПУ (по согласованию) | 100% педагогических работников, работающих в психолого-педагогических классах/группах, охвачены образовательными мероприятиями и событиями, направленными на повышение квалификации |
| 1.14 | Организация практики в рамках проведения летних профильных смен на базе образовательных организаций | Ежегодно, июнь- август | Общеобразовательныеорганизации,ПООДГПУ (по согласованию) | 2023-2025 гг:-100% муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, общеобразовательные организации Республики Дагестан, участвующие в проекте, организовали летние профильные смены |
| 2**. Обеспечение информированности субъектов образования о рынке труда, образовательных услуг и перспективной потребности в кадрах** |
| 2.1 | Размещение информации о деятельности психолого-педагогических классов/групп на официальных сайтах в информационно­телекоммуникационной сети «Интернет» | Постоянно | ДИРОМуниципальные органы,осуществляющиеуправление в сфереобразования, Общеобразовательныеорганизации |  100 % муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, общеобразовательные организации Республики Дагестан, участвующие в проекте, разместили актуальную на текущий учебный год информацию на официальных сайтах |
| **3. Обеспечение доступности получения обучающимися образовательных организаций Республики Дагестан комплексных профориентационных услуг** |
| 3.1 | Реализация элективных курсов профориентационной направленности в рамках программ предпрофильной подготовки по направлению проекта | В течение учебного года | Общеобразовательныеорганизации | 100% общеобразовательных организаций Республики Дагестан, участвующих в проекте, реализовали элективные курсы профориентационной направленности в рамках программ предпрофильной подготовки по направлению проекта |
| 3.2 | Организация тематических родительских собраний в общеобразовательных организациях по вопросам выбора обучающимися сферы деятельности, профессии | В течение учебного года | Общеобразовательныеорганизации | 100% общеобразовательных организаций Республики Дагестан, участвующих в проекте, организовали тематические родительские собрания в общеобразовательных организациях по вопросам выбора обучающимися сферы деятельности, профессии |
| 3.3 | Проведение для обучающихся дистанционных лекций, бесед психологической и медико­социальной тематики («Психологические основы выбора профессии», «Здоровье и выбор профессии» и др.) | В течение учебного года | По согласованию сорганизациями-участникамиПООДГПУ (по согласованию) | 100% общеобразовательных организаций Республики Дагестан, участвующих в проекте, провели для обучающихся дистанционные лекции, беседы психологической и медико­-социальной тематики («Психологические основы выбора профессии», «Здоровье и выбор профессии» и др.) |
| **4. Мониторинг оценки изменений в сфере занятости молодежи** |
| 4.1 | Проведение мониторинга выпускников общеобразовательных организаций (9 и 11 классы) на предмет выбора профессиональных образовательных организаций | Ежегодно,август | ДИРО Муниципальные органы,осуществляющиеуправление в сфереобразованияОбщеобразовательныеОрганизацииПОО | 100% общеобразовательных организаций Республики Дагестан, участвующих в проекте, провели мониторинг выпускников общеобразовательных организаций (9 и 11 классы) на предмет выбора профессиональных образовательных организаций. Сформирована аналитическая справка по результатам мониторинга профессиональных предпочтений выпускников |
| 4.2 | Проведение анкетирования профессиональных предпочтений и склонностей обучающихся 8-10-х классов общеобразовательных организаций Республики Дагестан | Ежегодно, 1 раз в течение учебного года | ДИРО | 100% общеобразовательных организаций Республики Дагестан, участвующих в проекте, приняли участие в анкетировании профессиональных предпочтений и склонностей обучающихся 8-10-х классов |
| **5. Развитие эффективного взаимодействия и социального партнерства системы профессиональной ориентации обучающихся с профессиональными образовательными организациями/организациями дополнительного образования** |
| 5.1 | Включение родительской общественности в работу общеобразовательных организаций по содействию профессиональному самоопределению обучающихся в различных формах (создание комиссий по профориентации в органах государственно­-общественного управления образовательных организаций и др.) | Ежегодно, в течение учебного года | Общеобразовательныеорганизации | 100% общеобразовательных организаций Республики Дагестан, участвующих в проекте, привлекли родительскую общественность в работу общеобразовательных организаций по содействию профессиональному самоопределению обучающихся в различных формах |
| 5.2 | Включение в основную образовательную программу встреч обучающихся с ветеранами труда, руководителями органов местного самоуправления, руководителями и работниками предприятий различных сфер деятельности, находящихся на территории муниципальных образований | Ежегодно, в течение учебного года | Муниципальные органы,осуществляющиеуправление в сфереобразованияОбщеобразовательныеорганизации | 100% общеобразовательных организаций Республики Дагестан, участвующих в проекте, включили в основную образовательную программу встречи обучающихся с ветеранами труда, руководителями органов местного самоуправления, руководителями и работниками предприятий различных сфер деятельности, находящихся на территории муниципальных образований |